ОТЧЕТ

о ходе реализации «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования поселок Уренгой до 2030 года»

за 2014 год

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования поселок Уренгой до 2030 года утверждена решением Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой от 26 декабря 2013 года № 66 (далее – Стратегия). В процессе реализации Стратегии изменения и дополнения в Стратегию не вносились.

Стратегия определяет систему мер муниципального управления, направленных на достижение приоритетов социально-экономической политики поселка Уренгой, способствующих повышению качества жизни населения  и развитию экономического потенциала.

Стратегической целью развития муниципального образования поселок Уренгой является повышение качества жизни населения поселка до уровня не ниже среднего по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Целями развития муниципального образования поселок Уренгой  являются создание комфортной среды для жизни и деятельности человека, за счет использования потенциала территориального местоположения, рационального использования природных ресурсов; повышение социальной удовлетворенности населения;  улучшение инвестиционного климата в поселении.

Чтобы достичь долгосрочных целей, необходимо сосредоточиться на реализации следующих приоритетных направлений:

- Создание среды, благоприятной для жизни и развития человека;

- Модернизация транспортной, инженерной инфраструктуры;

- Развитие экономического потенциала преимущественно за счет малого и среднего предпринимательства;

- Развитие логистической транспортной инфраструктуры вследствие использования преимуществ территориального местоположения;

- Развитие муниципальной политики и совершенствование муниципального управления.

В целях реализации Стратегии распоряжением Администрации поселка Уренгой от 05 августа 2015 года № 510-од утвержден План мероприятий по реализации Стратегии (далее – План мероприятий).

План мероприятий состоит из 6 разделов:

1. Организационные мероприятия по реализации Стратегии;

2. Создание среды, благоприятной для жизни и развития человека;

3. Модернизация транспортной, инженерной инфраструктуры;

4. Развитие экономического потенциала преимущественно за счет малого и среднего предпринимательства;

5. Развитие логистической транспортной инфраструктуры вследствие использования преимуществ территориального местоположения;

6. Развитие муниципальной политики и совершенствование муниципального управления.

Более подробная информация об основных мероприятиях реализации Стратегии в разрезе мероприятий за 2014 год представлена далее.

1. Организационные мероприятия по реализации Стратегии:

п. 1.1. Начиная с 2014 года бюджет муниципального образования поселок Уренгой, в соответствии с бюджетной политикой, сформирован в структуре муниципальной программы.

п. 1.2. Постановлением Администрации поселка Уренгой от 05 ноября 2013 года № 136 утверждена муниципальная программа «Повышение качества жизни населения муниципального образования поселок Уренгой». В течение 2014 года в муниципальную программу, с учетом изменений бюджета поселка, вносились изменения.

Постановлением Администрации поселка Уренгой от 19 декабря 2014 года № 138 утверждена муниципальная программа в новой редакции, с учетом проекта бюджета на 2015 год.

п.п. 1.3. – 1.4. В рамках организационных мероприятий по реализации Стратегии создана комиссия по реализации Стратегии (далее – Комиссия), которая проводила мониторинг и исполнение Плана мероприятий. 19 марта 2015 года состоялось заседание Комиссии, на которой было принято решение по корректировке Плана мероприятий, распоряжением Администрации поселка Уренгой от 17 апреля 2015 года № 234-од утвержден План реализации мероприятий по реализации Стратегии в новой редакции, с учетом изменений и дополнений.

2. Создание среды, благоприятной для жизни и развития человека:

п. 2.1. В 2014 году согласно мероприятий  по  подготовке  объектов энергетики и коммунального комплекса  МО п. Уренгой к  работе в  осенне-зимний  период  2014 - 2015 г.г. выполнен капитальный ремонт газопровода от котельной № 2 до котельной № 1 протяженностью 775 м. Работы выполнены в сумме 3 698 739,89  рублей.

п. 2.2. Проведение капитального ремонта жилищного фонда:

- В 2014 году произведен капитальный ремонт в 20 муниципальных квартирах (произведен ремонт полов общей площадью 744,95 м2, замена 16 дверных блоков и др. виды работ) на сумму 1 606 865,94 рублей.

- Согласно Адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов поселка Уренгой на 2014 год был произведен капитальный ремонт в 3-х многоквартирных домах (ремонт фундамента - 5,44м3; ремонт крыши, чердака - 2 361 м2; ремонт ограждающих конструкций дома, балконных плит, ремонт и утепление фасадов - 1 963 м2; ремонт межквартирных лестничных площадок, лестниц, тамбуров - 142,9 м2; ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, газоснабжения, водоотведения, вентиляции - 1 105 м.п.) на сумму 7 389 037,59 рублей.

- Произведены аварийно-восстановительные и ремонтные работы после подтопления в 24 жилых домах на сумму 17 470 170,92 рублей (ремонт фундамента - 25,39 м3; ремонт цоколя – 1 130,22 м2; ремонт крылец - 93 м2; ремонт полов - 3305,85 м2; замена дверных блоков - 153 м2; частичное оштукатуривание стен - 753,5 м2).

- В целях безопасности жизни и здоровья граждан, проживающих в аварийных домах, расположенных по адресам: ул. Волынова, д. 3; Геологов, д. 17, д. 28 создан маневренный жилой фонд - 26 семей переселены в общежитие маневренного жилищного фонда, расположенного по адресу: мкр.3, д.35. Выполнены ремонтные работы в зданиях расположенных по адресам: ул. Геологов д. 46 (гостиница «Геолог»), 3 мкр. д. 35 на сумму 23 178 589,91 рублей. Выполнены следующие работы: ремонт фундамента, крыши, чердака, ограждающих конструкций дома, ремонт и утепление фасадов, ремонт полов, установка дверных блоков, внутридомовых инженерных систем - электроснабжения, водоотведения, вентиляции, внутренние отделочные работы.

- Произведен ремонт жилых помещений ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны (3 квартиры). Выполнены следующие работы: смена оконных и дверных блоков, ремонт полов, внутренние отделочные работы, смена электрооборудования и эл.проводки и сан.тех.оборудования на сумму 1 327 715,46 рублей.

п. 2.3. Выполнены работы по разработке схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования поселок Уренгой на сумму 52 876,67 рублей.

п. 2.4. Выполнены работы по разработке (корректировке) схемы теплоснабжения и программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО п. Уренгой на сумму 293 116,51  рублей.

п. 2.5. Мероприятия по разработке и утверждению схемы газоснабжения муниципального образования запланированы на 2016 год.

п. 2.6. В 2014 году на территории муниципального образования поселок Уренгой, обеспечены жильем граждане, в рамках следующих программ:

- муниципальная программа по «Обеспечению жильем многодетных семей»                     (6 семей);

- окружная программа по «Обеспечению жильем молодых семей» (1 семей);

- федеральная программа по «Обеспечению жильем молодых семей» (2 семей);

- окружная программа по оказанию материальной поддержки индивидуальным застройщикам  (1 семья);

- мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда непригодного для проживания (54 семьи получили жилье, в рамках действующих программ; у 14 граждан произведен выкуп жилого помещения (по личному заявлению));

- мероприятия по обеспечению жильем граждан из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2 семьи в рамках окружной программы);

- федеральная программа по переселению из районов Крайнего Севера (2 семьи);

- переселение из районов Крайнего Севера в рамках программы деятельности программы Фонда (91 семья представили документы для получения жилья).

п. 2.7. В рамках мероприятий по стимулированию индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования предусмотрены земельные участки для индивидуального жилищного строительства в микрорайоне 6 для многодетных семей.

В 2014 году проведена частичная инвентаризация улиц и проездов в 6 микрорайоне. Всего три объекта общей протяжённостью 466,4 м.п.

п. 2.8. Предоставлены субсидии организациям коммунального комплекса, осуществляющим оказание жилищных и бытовых услуг населению в величине, не обеспечивающей возмещение издержек:

- МУП "ДСУ" произвели выкачку и вывоз сточных вод из септиков жилищного фонда в объеме 62 296 м3 на сумму 4 683 242,64 рублей.

- МУП «ПКС» предоставили услуги по помывке населения в общественных банях.

Количество посещений в общественной бане - 16 119 человек. Сумма субсидии составила  6 894 737,00 рублей.

п. 2.9.

| Размещение рекреационной зоны в мкр. 3 | 1609 | 89:05:020301:8337 | № 89-89/004-89/004/300/2015-3347/1 от 21.05.2015 89 АА 334626 | оформлено права постоянного (бессрочного) пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размещение рекреационной зоны в мкр. 5 | 2921 | 89:05:020301:8376 | № 89-89/004-89/004/300/2015-3343/1 от 22.05.2015 89 АА 334572 | оформлено права постоянного (бессрочного) пользования |

п. 2.10. Мероприятия по формированию земельных участков в целях обеспечения граждан объектами бытового обслуживания, в частности химчистками, прачечными, и прочими учреждениями находятся в стадии реализации.

Планирование размещения объектов осуществляется в соответствии с Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки муниципального образования поселок Уренгой.

п. 2.11. В связи с тем, что границы населенного пункта не внесены в ГКН, работы в данном направлении не ведутся. После внесения сведений о границе населенного пункта в ГКН мероприятия по переводу земель лесного фонда в земли населенных пунктов станут возможны.

п. 2.12.  В связи с тем, что границы населенного пункта не внесены в ГКН, работы в данном направлении не ведутся. После внесения сведений о границе населенного пункта в ГКН мероприятия по переводу земель лесного фонда в земли населенных пунктов станут возможны.

п. 2.13.  В целях укрепления здоровья населения, увеличения числа жителей поселка, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, улучшения физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, укрепления материально-технической базы, популяризации массового, детского и профессионального спорта необходимо:

1. Строительство современной многофункциональной лыжной базы с освещенной трассой, протяженностью 1,5 км. для всех категорий населения, в том числе, лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья. Которая включает в себя: прокат спортивного инвентаря и оборудования в течение всего года; специализированная детская комната - организация досуга детей и взрослых; зал для проведения деловых семинаров, проведения конференции и других деловых мероприятий; дорожки здоровья (длинной 800 м); аренда беседок (включая мангал) для корпоративного отдыха; легкие конструкции навесов; гараж для техники; парковочные места, трибуны для зрителей, мастерская для индивидуального ремонта и подготовки лыж, ограждения наклонными сетками. Сервисная зона включает технический блок для обслуживания спортивных мероприятий.

2. Строительство  современной асфальтированной трассы для летних и зимних видов спорта: оздоровительного бега, скандинавской ходьбы, кросса, учебно-тренировочных занятий, занятий на лыжероллерах, катание на велосипедах, роликовых коньках,  детских квадроциклах и пешие прогулки, протяженностью 1,5 км. Трасса поможет организовать учебно-тренировочный процесс в бесснежный период года. Так же предусмотреть автостоянку, павильоны или навес для оборудования, навес для подготовки лыж.

Трассы должны иметь искусственное освещение. Трассы должны иметь спуски и уклоны не менее 20 м на 50%, с уклонами – не менее 3%. Трассы лыжного спорта должны иметь ширину на прямолинейных участках не менее 5 м.

3. Обеспечить завершение строительства МБУ «КСК «Уренгоец».

4. Строительство стадиона.

Обеспечение доступности спортивных объектов для маломобильных групп населения.

Для создания доступной среды на спортивных объектах, для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, принимающих участие в спортивных мероприятиях, как в качестве спортсменов, так и в качестве зрителей, необходимо обеспечить:

- общую доступность спортивного объекта для всех категорий МГН;

- соответствующую среду занятий для спортсменов-инвалидов (включает в себя не только обеспечение архитектурной доступности, но и оснащение спортивного объекта специальным спортивным инвентарем и оборудованием.

5. Детский физкультурно-рекреационный городок для самостоятельных и организованных физкультурно-оздоровительных занятий, игр и спортивных развлечений детей различного возраста.

п. 2.14. Вывезено на санкционированную свалку 235 единиц балков и бесхозных строений. Произведён снос аварийного жилого фонда - 2 дома (№8, 1 мкр.; №7, 5 мкр.). Выполнены работы по устройству  детской игровой площадки (5 мкр. район ж/д № 52).

п. 2.15. Выполнены работы по реконструкции наружного уличного освещения, в том числе: устройство наружного освещения лыжной базы п. Уренгой. Произведена установка 10 новых опор и 60 светильников уличного освещения в микрорайонах поселка.

п. 2.16. Проведена частичная инвентаризация улиц, внутриквартальных проездов п. Уренгой. Всего 92 объекта общей протяжённостью - 17 550 м.п.

п. 2.17. Закуплено 9 498 шт. рассады цветов. Выполнены работы по посадке цветов в вазоны и открытый грунт (78,36 м2), работы по поливу, прополке и уборке увядших цветов в июле – сентябре 2014 года. Произведена вырубка дикоросов (15 880 м2).

п. 2.18. Подготовка проекта реконструкции «Нового» кладбища в 2014 году не проводилась, т.к. срок исполнения данного мероприятия назначен на 2015 – 2017 гг.

п. 2.19. На территории муниципального образования поселок Уренгой за период с 2012 по 2014 годы НО «Фондом жилищного строительства ЯНАО» введено в эксплуатацию 7 домов,  общей площадью 10 506,84 кв. метра, 165 квартир, площадь жилых помещений: 9 237,7 кв. метра. Приобретено Фондом 14 квартир, общей площадью 610,5 кв. метра. Получили в 2014 году жилые помещения 54 семьи, 14 граждан получили выкуп жилых помещений (по личному заявлению)).

За период 2014 года на территории муниципального образования поселок Уренгой после полного расселения граждан, в рамках программы программных мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда снесено 9 домов (ул. Попенченко, д. 5; ул. Попенченко, д. 6; ул. Попенченко, д. 12; ул. Попенченко, д. 17; ул. Попенченко, д. 19; ул. Попенченко, д. 24; Первый микрорайон, д. 8; ул. Геологов, д. 24; Пятый микрорайон, д. 7).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в 2014 году проведено 9 заседаний межведомственной комиссии. Признаны аварийными для проживания и подлежащим сносу дома по ул.Геофизиков - 7, ул. Волынова – 3, ул.Геологов – 17, 28.

п. 2.20.  На территории поселка Уренгой осуществляется реализация подпрограмм «Обеспечение жильем молодых семей», в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 и государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1099-П.

Реализация данных мероприятий предусматривает предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям. По состоянию на 31.12.2014г. по федеральной подпрограмме на учете состоит 23 молодых семьи, из них в 2014 году социальные выплаты получили 2 семьи, по окружной подпрограмме  на учете состоит 2 молодых семьи, из них в 2014 году социальные выплаты получила 1 семья.

п. 2.21. Реализация мероприятий назначена на 2017-2019 гг.

п. 2.22. Устройство детских игровых площадок в 1, 2, 3, 4-м микрорайонах запланировано на 2015-2018 гг. Покупка и монтаж на 2016-2018 гг.

Выбор земельных участков и постановка на кадастровый учет под детские площадки:

| № п/п | Местоположение земельного участка | площадь | кадастровый номер | номер гос.регистрации | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗУ под размещение детской площадки в мкр. Геолог (р-н бывшего Кафе Диана) | 1285 | 89:05:020301:4832 | 89-89-04/005/2013-116 от 15.04.2013 | оформлено |
| 2 | ЗУ под размещение детской площадки в мкр. 5, р-н ж.д. 35-38 | 542 | 89:05:020301:5388 | 89-89-04/005/2013-125 от 17.04.2013 | оформлено |
| 3 | ЗУ под размещение детской площадки в мкр. Геолог р-н ж.д. 11 | 983 | 89:05:020301:5379 | 89-89-04/005/2013-118 от 17.04.2013 | оформлено |
| 4 | ЗУ под размещение детской площадки в мкр. 1 р-н ж.д. 5а | 618 | 89:05:020301:5386 | 89-89-04/005/2013-127 от 18.04.2013 | оформлено |
| 5 | ЗУ под размещение детской площадки в мкр. 2, р-н церкви | 1543 | 89:05:020301:4826 | 89-89-04/005/2013-118 от 17.04.2013 | оформлено |
| 6 | ЗУ под размещение детской площадки в мкр. 3 р-н ж.д. № 2 | 559 | 89:05:020301:5487 | 89-89-04/005/2013-131 от 17.04.2013 | оформлено |
| 7 | ЗУ под размещение детской площадки в мкр. 5 р-н ж.д. № 39 | 806 | 89:05:020301:5387 | 89-89-04/005/2013-121 от 17.04.2013 | оформлено |
| 8 | ЗУ под размещение детской площадки в мкр. 2 р-н ж.д. № 4 | 532 | 89:05:020301:5383 | 89-89-04/005/2013-120 от 17.04.2013 | оформлено |
| 9 | ЗУ под размещение спортивной площадки в мкр. 3 р-н ж.д. № 34 | 2455 | 89:05:020301:5488 | 89-89-04/005/2013-132 от 18.04.2013 | оформлено |
| 10 | ЗУ под размещение детской площадки в мкр. 5 р-н ж.д. № 27-28 | 560 | 89:05:020301:5384 | 89-89-04/005/2013-122 от 17.04.2013 | оформлено |
| 11 | ЗУ под размещение детской площадки в мкр. 2 р-н ж.д. № 8 | 472 | 89:05:020301:5486 | 89-89-04/005/2013-130 от 16.04.2013 | оформлено |
| 12 | ЗУ под размещение детской площадки в мкр. 4 р-н ж.д. № 40 | 350 | 89:05:020301:6227 | 89-89-04/305/2014-254 от 05.05.2014 | оформлено |
| 13 | ЗУ под размещение детской площадки в мкр. 5, район домов №№ 31-34 | 541 | 89:05:020301:8177 | № 89-89-04/312/2014-091 от 06.10.2014 89АА 276318 | Оформлено (постоянное бессрочное пользование) |
| 14 | ЗУ сток под размещение детской площадки в мкр. 5, район домов №№ 1,3,3а,4 | 551 | 89:05:020301:8189 | № 89-89-04/312/2014-089 от 06.10.2014 89АА 276320 | Оформлено (постоянное бессрочное пользование) |
| 15 | ЗУ под размещение детской площадки в мкр. 5, район домов №№ 13-16 | 516 | 89:05:020301:8190 | № 89-89-04/312/2014-088 от 06.10.2014 89АА 276321 | Оформлено (постоянное бессрочное пользование) |
| 16 | ЗУ под размещение детской площадки в мкр. Молодежный, р-н дома № 10 | 478 | 89:05:020301:8179 | № 89-89-04/312/2014-090 от 06.10.2014 89АА 276319 | Оформлено (постоянное бессрочное пользование) |

п. 2.23. Устройство спортивных площадок на территории поселка стоит по плану реализации на 2016-2019 гг. Покупка и монтаж  на 2016-2019 гг.

Выбор земельных участков и постановка на кадастровый учет под спортивные  площадки:

| 1 | ЗУ под размещение спортивной площадки в мкр. 3 р-н ж.д. № 34 | 2455 | 89:05:020301:5488 | 89-89-04/005/2013-132 от 18.04.2013 | оформлено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

п. 2.24. В рамках выполнения мероприятий по устройству общественного пляжа произведена очистка территории от балков и бесхозных строений. Срок реализации мероприятий 2015-2016 гг.

Постановка на кадастровый учет земельного участка под пляж. Мероприятие запланировано на 2016 год, выполнено в 2014 году.

| Размещение пляжа Северная часть промзоны, левый берег реки Малая Хадырь-Яха | 1497 | 89:05:020301:5058 | 89-89-04/305/2014-253 от 05.05.2014 | оформлено |
| --- | --- | --- | --- | --- |

п. 2.25. Мероприятия по устройству рекреационных зон вдоль прибрежной территории поселка будут реализованы после строительства дамбы.

п. 2.26. Реализация мероприятий назначена на 2015-2017 гг.

п. 2.27. В 2014 году выполнены работа по очистке территории для устройства «Центрального парка». Проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации, устройство парка назначено на 2016-2018 гг.

Постановка на кадастровый учет земельного участка, получение правоустанавливающих документов Центрального парка:

| Аллея воинской славы ул. Попенченко 9 а | 1058 | 89:05:020301:6296 | 89 АА 253635 от 02.06.2014 № 89-89-04/306/2014-388 | Оформлено. Постоянное (бессрочное) пользование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4083 | 89:05:020301:6306 | 89 АА 253636 от 02.06.2014 № 89-89-04/306/2014-389 | Оформлено. Постоянное (бессрочное) пользование |
| ул. Попенченко 9 а размещение парковой зоны | 12777 | 89:05:020301:64 | № 89-89-04/312/2014-097 89 АА 276314 от 06.10.2014 | Оформлено. Постоянное (бессрочное) пользование |

п. 2.28. В рамках работы по реконструкции сквера Подшибякина в 2014 году поставлен на кадастровый учет земельный участок, получены правоустанавливающие документы.

| Размещение парка имени В.Т. Подшибякина, пгт Уренгой, старая часть застройки | 5671 | 89:05:020301:8339 | № 89-89/004-89/004/300/2015-3348/1 от 21.05.2015 89 АА 334625 | оформлено право постоянного (бессрочного) пользования |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Реализация прочих мероприятий назначены на 2015-2017 гг. и 2016-2018 гг.

п. 2.29. Проведение мероприятий запланировано в 2018-2020 гг.

п. 2.30. По строительству въездной стелы в 2014 году была проведена корректировка проектно-сметной документации. Реализация мероприятия запланирована на 2016 г.

п. 2.31. Строительство памятника Первопроходцам запланировано 2020-2023 гг.

п. 2.32. Реализация мероприятий запланирована в 2015-2016 гг.

п. 2.33. Реализация мероприятий запланирована в 2018-2019 гг.

п. 2.34. Реализация мероприятий запланирована в 2015-2019 гг.

3.  Модернизация транспортной, инженерной инфраструктуры:

п. 3.1.  Выполнены работы по устройству 8-ми  недостающих посадочных площадок общественного транспорта. Выполнены кадастровые работы по государственному учету объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения (92 объекта общей площадью 145,385 тыс. м2). Выполнена поставка 6-и и установка 4-х недостающих автобусных павильонов.

п. 3.2. Реализация мероприятий запланирована в 2015-2030 гг.

п. 3.3. Реализация мероприятий запланирована в 2016-2022 гг.

п. 3.4. Реализация мероприятий запланирована в 2016-2026 гг.

п. 3.5. Реализация мероприятий запланирована в 2015-2017 гг.

п. 3.6. Реализация мероприятий запланирована в 2016-2030 гг.

4.  Развитие экономического потенциала преимущественно за счет малого и среднего предпринимательства:

п. 4.1.  В 2014 г. разрабатывалась ведомственная Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании поселок Уренгой на 2015 – 2017г.г.» в которую включены мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании поселок Уренгой.

п. 4.2. Согласно Положению о Координационном совете по развитию малого и среднего предпринимательства, заседания проводятся ежеквартально. Всего в 2014 году проведено 4 расширенных заседания Координационного совета, на которые были приглашены руководитель ОАО «Сельскохозяйственная община Харампурская» и руководитель группы «Народный контроль».

п. 4.3. В рамках реализации комплекса мер по обеспечению благоприятного инвестиционного климата проводились аналитические мероприятия. Проведены анкетные социальные опросы: «О влиянии административных барьеров на развитие предпринимательства в муниципальном образовании поселок Уренгой, для руководителей предприятий и предпринимателей», «Наиболее востребованные услуги населению среди субъектов малого и среднего предпринимательства».

п. 4.4. Реализация мероприятий по разработке перечня инвестиционных проектов, обеспечивающих реализацию Стратегии, запланирована на 2017 год.

п. 4.5. Разрабатываются мероприятия направленные на содействие развитию сельского хозяйства в поселке Уренгой. (Подготовлен проект мероприятий направленных на содействие развитию сельского хозяйства в поселке Уренгой.)

5. Развитие логистической транспортной инфраструктуры вследствие использования преимуществ территориального местоположения:

п. 5.1. Реализация мероприятий запланирована в 2016-2020 гг.

п. 5.2. Реализация мероприятий запланирована в 2020-2030 гг.

п. 5.3. Реализация мероприятий запланирована в 2020-2022 гг.

6. Развитие муниципальной политики и совершенствование муниципального управления.

п. 6.1. Проводилась работа по разработке нормативно-правовых актов, касающихся деятельности органов местного самоуправления (11 постановлений), регламентов по предоставлению муниципальных услуг  (2 постановления).

п. 6.2. В рамках вещания МКУ ПТРК «Луч» - транслируются телепрограммы, репортажи по пропаганде культурных и нравственных ценностей жителей поселка Уренгой. В выпусках периодических печатных изданий районной газеты «Северный луч» опубликованы материалы патриотической направленности, нравственного и физического здоровья граждан, организации детского отдыха и оздоровления.

п. 6.3. В течение 2014 года была проведена следующая работа:

- Ежедневное обновление материалов (добавление, удаление, корректировка, создание баннеров, систем голосования и т.п.) на сайте;

- Ежедневная проверка на вирусы;

- Ежедневная проверка защиты административной панели системы управления сайтом;

- Проверка и установка необходимого программного обеспечения на локальном и удаленном серверах для корректного отображения сайта;

- Архивация сайта;

- Подготовка к новому оформлению дизайна сайта и доработка шаблона сайта.

п. 6.4. В 2014 году разработано (приведено в соответствие) три регламента оказания муниципальных услуг. В течение года проводилась актуализация перечня муниципальных услуг, утвержденного постановлением Администрации от 28.05.2013 № 69.

п. 6.5. В 2014 году: создан Молодежный совет при Главе поселка. Прошла регистрацию некоммерческая организация: Местная молодежная общественная организация Пуровского района «Союз молодых активных лидеров».

Ведется работа по направлениям: противодействие экстремизму и терроризму, патриотическому воспитанию детей и молодежи, работа с молодыми семьями, пропаганде здорового образа жизни, профориентации детей и молодежи, трудоустройства несовершеннолетних, организации отдыха и оздоровления детей.

п. 6.6. Разработка основных направлений увеличения доходной части бюджета на очередной финансовый год: издано Постановление Главы поселка от 08.05.2014 № 52 «Об утверждении Основных направлений увеличения доходной части бюджета муниципального образования поселок Уренгой».

п. 6.7. В целях увеличения доходной части бюджета проводятся следующие мероприятия:

При предоставлении в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования поселок Уренгой, размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом устанавливается на основании проведенной независимой оценки рыночной стоимости прав аренды муниципального имущества.

Проводится инвентаризация муниципального имущества, в целях совершенствования эффективного использования муниципального имущества. В отношении неиспользуемых объектов рассматривается возможность передачи их в аренду. Так после государственной регистрации права собственности на здание крытой торговой площади было принято решение о предоставлении его в аренду. Проведен аукцион. Заключен договор аренды на данное здание. Проводится оценка рыночной стоимости права аренды на 12 объектов недвижимого имущества для предоставления его в аренду.

При продлении (заключении) договоров аренды на новый срок без проведения аукциона сумма арендной платы увеличивается в связи с тем, что она устанавливается исходя из оценки рыночной стоимости права аренды.

Арендаторам, имеющим задолженность по арендной плате регулярно направляются письма, претензии. На злостных неплательщиков поданы 4 исковых заявления в суд.

Итого по решениям Арбитражного суда должно быть взыскано 661 923,34 руб.

Готовятся акты сверки взаимных расчетов со всеми арендаторами. При выявлении задолженности за 2 и более месяца готовятся претензии и исковые заявления в суд.

Осуществляется работа по выявлению «бесхозяйных» объектов недвижимости в целях оформления их в собственность муниципального образования поселок Уренгой.

Проводится анализ предложений о приватизации излишнего, неиспользуемого либо используемого не по целевому назначению муниципального имущества на предмет возможности включения в проект программы приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год и на плановый период.

В целях уменьшения бюджетных расходов на содержание, ремонт недвижимого имущества и увеличения доходной части бюджета поселка Уренгой были приватизированы (проданы) следующие объекты недвижимого имущества:

По имуществу: Нежилое помещение в доме связи в Администрацию поступило заявление от ОАО «Тюменское центральное агентство воздушных сообщений» на использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества субъектом малого и среднего предпринимательства. Имущество продано за 799 152,54 (семьсот девяносто девять тысяч сто пятьдесят два) рубля 54 копейки.

Аукцион по продаже муниципального имущества: «Здание Овощехранилища» посредством публичного предложения состоялся 20 января 2015 года. Имущество продано за 1 423 474,58 (один миллион четыреста двадцать три тысячи четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек.

п. 6.8. В соответствии с планом муниципального казенного учреждения культуры «Уренгойский краеведческий музей», проводилась работа по ведению сводного электронного каталога музейного фонда при помощи комплексной автоматизированной музейной информационной системы КАМИС. На конец отчетного периода в электронный каталог Уренгойского краеведческого музея внесено 2 000 единиц хранения, что составило 79% от совокупного музейного собрания. Музейный фонд учреждения составляет 2 517 экспонатов.

п. 6.9. В Муниципальных казенных учреждениях культуры «Детская библиотека поселка Уренгой» и «Поселковая библиотека поселка Уренгой» ведется электронный каталог, созданный в  автоматизированной библиотечно-информационной системе «ИРБИС-64». Объем собственных баз данных детской библиотеки составляет 14 014 записей, объем электронного каталога – 11 049 записей, объем собственных баз данных поселковой библиотеки составляет – 22 272 записи, объем электронного каталога – 19 022 записи. Весь библиотечный фонд учреждений полностью внесен в электронный каталог.

Доступ к электронным каталогам имеет каждый пользователь учреждений. Обучение, консультации и руководство по использованию электронного каталога осуществлялись главными библиографами учреждений.

п. 6.10. В соответствии с распоряжением от 17 октября 2014 года № 677-од «О реорганизации муниципальных казенных учреждений культуры «Детская библиотека поселка Уренгой» и «Поселковая библиотека поселка Уренгой», принято решение о реорганизации с 01 января 2015 года муниципального казенного учреждения культуры «Поселковая библиотека поселка Уренгой» путем присоединения к муниципальному казенному учреждения культуры «Детская библиотека поселка Уренгой» с образованием на базе последнего муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотечно-досуговый центр «Умка».

п. 6.11. Активно ведется работа всех специалистов Администрации в программе Lotus Notes, в целях обеспечения единого пространства электронного документооборота. Обеспечение движения документов в Администрации поселка с момента их создания или получения до завершения исполнения или отправки.

п. 6.12. Начиная с 2014 года бюджет муниципального образования поселок Уренгой, в соответствии с бюджетной политикой, сформирован и исполняется в структуре муниципальной программы «Повышение качества жизни населения муниципального образования поселок Уренгой». Муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм:

1. Развитие муниципальной политики и совершенствование муниципального управления;

2. Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры;

3. Развитие социальной сферы;

4. Обеспечение реализации муниципальной программы.

В рамках реализации мероприятия по формированию и исполнению бюджета муниципального образования по программному принципу разработаны ведомственные целевые программы:

1. Регулирование численности популяции безнадзорных животных на территории муниципального образования поселок Уренгой (Постановление Администрации муниципального образования поселок Уренгой от 07 июля 2015 года № 96);

2. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании поселок Уренгой на 2015 – 2017 годы (Постановление Администрации муниципального образования поселок Уренгой от 07 апреля 2015 года № 48).

п. 6.13. Проведение инвентаризации недвижимого имущества, расположенного на территории муниципального образования поселок Уренгой, работы по выявлению и постановке на налоговый учет недвижимого имущества осуществляется на основании Постановления Администрации муниципального образования поселок Уренгой от 03.07.214 № 73 «О проведении сплошной инвентаризации», срок до 31.12.2015.

п. 6.14. Проведение работы по принятию в муниципальную собственность бесхозяйного имущества и установление направления его эффективного использования:

Осуществляется работа по выявлению бесхозяйных объектов недвижимости в целях оформления их в собственность муниципального образования поселок Уренгой.

Оформлено право собственности на 7 бесхозяйных объектов недвижимости. Ведется работа по оформлению в собственность муниципального образования поселок Уренгой еще 7 бесхозяйных объектов недвижимости.

п. 6.15.	Оценивая прошедший «Год Культуры» с позиций количественного и качественного уровня проведенных мероприятий, имеем все основания, считать его успешным.

Современные выставки -  наиболее мощное комплексное средство для популяризации культурного наследия и многоцелевой коммуникации. В отчетном году было открыто 17 новых выставок и экспозиций, из них 3 проводились на сторонних площадках, осуществлялась передача отдельных экспонатов для участия в выставочных проектах с целью популяризации  музейного собрания.

Организация выставок из собственного собрания, а так же с привлечением партнерских организаций и жителей поселка, позволило оживить экспозиции музея. Создание временных выставок дает возможность проводить эксперименты с новыми подходами к экспонированию, общению с посетителями. Таким экспериментом для нас стала комплексная выставка «Мы один народ – у нас одна страна». Для организации данной выставки были привлечены к сотрудничеству жителей поселка, представители различных народностей и культур, организации, общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования. Основная задача данного проекта: музейными средствами  дать возможность представителям разных этнических традиций слышать и понимать друг друга, отыскать общую сердцевину устройства общества и совместной жизни.

В соответствии  со статистическими данными за 2014 год численность  посетителей выставок в музее и за его пределами составила  7 834 человек  (на 21% больше показателей 2013 года).

Возрождение и сохранение традиционных ценностей стало одной из наиболее актуальных проблем современного общества. В связи с этим в просветительской работе музей опирается на музейные предметы, с помощью которых и происходит возрождение и сохранение традиционных ценностей.

Всего за 2014 год было проведено 214 экскурсий (2 387 посетителей), проведено 28 мероприятий (950 участников), таких как:  музейные уроки («Знакомьтесь, музей» для первоклассников МБОУ УСОШ №2 п. Уренгой» и «Творчество Савелия Лапницкого», для учащихся детской художественной школы); презентации выставок;  встречи с ветеранами поселка и ветеранами геологии; кинопоказы документальных фильмов; познавательные и игровые программы: «Аз, буки, веди…», «Сказки Пушкина и не только», «Слово и слава России»; «День семьи, любви и верности» и др.

Традиционно в музее проводятся мероприятия в рамках программы «Каникулы в музее»,  для детей, которые не выезжают за пределы поселка в  дни летних каникул. Для них организуются мастер-классы, викторины,  игры, виртуальные экскурсии.

Сотрудники музея осуществляют методическую и консультационную помощь школьным музеям, учащимся и студентам, различным организациям, физическим лицам. Предоставляем возможность использования фондовых коллекций, научного архива, библиотеки музея частным лицам и организациям по интересующим  их вопросам (подготовка рефератов, курсовых и дипломных работ, школьных сочинений, создание очерков истории предприятий и учебных заведений, составление списков литературы и аннотация исторических источников и т.п.).

Содействуя развитию грамотности, информационных навыков и приобщению к культуре, библиотеки призваны выполнять следующие задачи: развивать и поддерживать потребность пользоваться библиотекой в течение всей жизни; предоставлять возможности для создания и использования информации как для получения знаний, развития понимания и воображения, так и для удовольствия; обеспечивать доступ к местным, региональным, национальным ресурсам; организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание, содействующее эмоциональному развитию;  пропагандировать чтение, а также ресурсы библиотеки.

В 2014 году в детской библиотеке проведено 140 мероприятий. Численность привлеченного населения для участия в культурно-массовых мероприятиях в 2014 году составляет  – 8 642 (7 868 – дети дошкольного и школьного возраста, 774 – взрослые).

С целью привлечения читателей, в детской библиотеке проводились различные мероприятия, участниками которых были дети дошкольного и школьного возраста и взрослые: литературный детектив «Тайна малахитовой шкатулки» по творчеству уральского сказочника П.П. Бажова; развлекательно-познавательная викторина «Правильно ли мы говорим?»; литературная викторина «А ларчик просто открывался…» по творчеству баснописца И. А. Крылова; литературная юморина-презентация «Весёлые истории услышать, не хотите ли…?»; литературное путешествие «Чудесная страна Ирины Токмаковой»; литературно-познавательное мероприятие «В краю снегов и северных оленей» по творчеству Романа Ругина; литературный круиз «Мир вокруг нас», познавательно-игровое мероприятие «В гостях у цветных карандашей», экологическая игра-викторина «В гости к пернатым друзьям; интеллектуальная программа «Радуга заморочек»; интеллектуальная программа «Своя игра» …про день Бородина»; литературный турнир  «Юбилейная мозаика»; конкурс детских рисунков «Привет из будущего!»; интерактивная викторина «Знаешь ли ты свою культуру?»; литературная программа «В гости к Хомани»; литературная программа «Имя в занимательных играх», конкурсная программа «Мама, книга и дитя» и др..

В библиотеке были оформлены книжные выставки патриотической направленности - «Хвала и честь героям старины», «И восславилась Земля Русская богатырями», « И были вместе детство и война», «Летопись солдатских сердец»,  «Столицы России», «Символы России», «Не меркнет летопись побед», «Память сердца», «Уренгой - это наша с тобой биография» и др. Также были оформлены книжные и комплексные выставки различной тематики и направлений: «Дар бесценный»  (к  Году культуры в России), «Афганистан – боль моей души», «Святой союз», «Пришла пора выбирать» (профессиональная ориентация), «Достойным непременно быть должен человек», «Беслан – незаживающая рана», «Отважные ребята Аркадия Гайдара», «Кузька в сказку приглашает», «Кудесники природы», «И стал мальчишка космонавтом», «Только для девчонок», «Волшебные миры Дмитрия Емца», « Малышам, малышкам познавательные книжки», « Человек! Земля в опасности!», «Сказки Лукоморья», «Книжная Вселенная Кира  Булычева»,  «Давайте жить друг, друга уважая!», «Ах, детектив, детектив, детектив!» и многие другие.

Число культурно-массовых  мероприятий,   организованных и проведенных в Поселковой библиотеке и на территории поселка составило 59. Численность    привлеченного  населения   на культурно-массовые   мероприятия составляет 2 076 человек; в том числе взрослого населения – 839 человек, молодежи – 1 237 человек.

Привлечение реальных и потенциальных пользователей – главная цель библиотеки.   Активно участвуя в духовно-нравственном воспитании  читателей,  формируя у молодежи   и подрастающего поколения активной жизненной позиции, библиотека проводит    различные мероприятия, конкурсы, викторины («И так она звалась Татьяной…» - конкурсная программа для старшеклассников; «Афганистан болит в моей душе» - мероприятие, посвященное 25-летию вывода войск из Афганистана; «И это время называется весна» -  литературная гостиная; «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» - поэтический вечер; «Великие собрания живописи» - виртуальная экскурсия по Эрмитажу; «Ради мира на земле» - урок мужества; «Неизвестный Шекспир» - классный час; «Государственная символика» - классный час; «Книги и моя семья - неразлучные друзья» - литературная программа; «Согреты теплом твоих лучистых глаз» -  литературно-музыкальный вечер,  и т.д.), используя при этом инновационные методы - электронные выставки, мультимедийные презентации,  электронные публикации.